## Slide 1
AZtech (아즈텍) 프로젝트 진행 계획
1. PDA 설계 및 개발
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
3. 기존 사용중인 K-System 버그 수정, 기능 추가, 개선, 신규 개발
4. RPA 적용할 업무 발굴
- 현재 필요한 것, 해야하는 것, 진행 방법 등 계획 -

## Slide 2
# PDA, SCM + 외주 생산 설계 및 개발 전체 일정
시작
완료
PDA, SCM 설계 및 Confirm
PDA 개발
SCM 개발
PDA 단위
테스트
SCM 단위 테스트
PDA, SCM 통합 테스트
5/24 ~ 6/10
6/8 ~ 7/22
7/10 ~ 7/22
7/25 ~ 8/31
8/29 ~ 9/1
9/1 ~ 9/9

## Slide 3
1. PDA 설계 및 개발
1) 화면 컨셉 디자인
1-1) 현업 미팅 내용
- 조광페인트 PDA, 제주개발공사 PDA 디자인 시안 두 가지를 합친 느낌
- UI, 글자 등이 PDA에 익숙하지 않은 사람이 사용하더라도 인식, 운용, 이해가 용이
2) 설계
2-1) 화면 설계
- 개발 내역 정의
- 화면에 출력해야하는 데이터 정의
> K-System의 어떤 화면을 참고하여 PDA 화면을 설계해야하는지 확인 및 정의
2-2) 데이터 처리 설계
- PDA의 각 화면에서 스캔할 데이터 및 형태 정의
- PDA에서 데이터 스캔 후 처리/진행 방식 정의
- K-System API로 요청할 데이터 및 방식(POST, JSON...) 확인, 정리
> DB의 데이터를 조회, 저장, 삭제하는 쿼리/프로시저는 K-System에 존재
1-1. 설계 전 확인 및 정의가 필요한 내용

## Slide 4
1. PDA 설계 및 개발
1-2. 설계 및 개발 진행 프로세스 계획
시작
- 개발 내역 정의
- 화면에 출력해야하는 데이터 정의
- 화면 스캐치
- PDA 각 화면에서 스캔할 데이터 및 형태 정의
- PDA 스캔 후 처리/진행 방식 정의
- K-System API로 요청할 데이터 및 방식 확인, 정리
* 차세대개발팀에 디자인 및 퍼블리쉬 요청
- 화면 스캐치, 현업의 디자인 요구사항 함께 전달
완료
- PDA 개발
> 화면 스크립트 개발
> API 개발
- K-System API 개발
- PDA 테스트
2022.05.26 시점
2022.05.31 시점

## Slide 5
1. PDA 설계 및 개발
1) 생산 입고 확인
- 보류 – 업무 추가 분석 필요
- 생산실적은 PC로 등록하고 PDA로는 “생산입고 확인”
- 작업 실적 번호 스캔 and 현물 바코드
2) 적재 위치 변경 (랙 위치)
- 보류 – 관리 필요성/효율성 적음
- 현물 바코드 and 적재위치
3) 창고간 이동 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
- 창고간 이동만, 적재 위치 변경은 없이
- 이동 요청 번호 스캔 and 현물 바코드
4) 제품 기타 출고 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
- 기타 출고 요청 번호 스캔 and 현물 바코드
*** 의류 (사업부) (팀 : 아바몰리, 프로모션) ***
아바몰리 : 수주(사방넷), (생산된) 제품을 판매
프로모션 : 수주(사방넷), 기획(설계), 생산(원단:베트남, 봉제:국내) 의뢰, 판매(사방넷, 매장)
5) 자재 기타 출고
- 자재 기타 출고 요청 번호 스캔 and 현물 바코드
- 생산 활동 “외” 소요 자재 출고
6) 자재 출고
- 자재 출고 요청 번호 스캔 and 현물 바코드
- 외주처로
- 생산 활동 위한 소요 자재 출고
7) 반품 입고 (반품 거래명세)
- 보류
- 주문 번호 or 송장 번호 and 현물 바코드
8) 거래명세서 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ
- 출하 의뢰 번호 and 송장 번호
9) 재고 실사
- 창고(선택), 실사일자(선택), 현물 바코드(선택)
1-3. 개발 리스트업
*** 우선순위 : 8) -> 3) -> 6) -> 4) -> 5) -> 9) (총 9건 중 6건 개발 우선 순위 정의. 보류 건 제외)

## Slide 6
1. PDA 설계 및 개발
1) 생산 입고 확인
- 의류관리 > 생산관리 > 외주정산 > 외주 용역 작업 조회
- 보류
2) 적재 위치 변경 (랙 위치)
- 보류
3) 창고간 이동 -> 이동 입력 (수정)
- 스캔 데이터 : 물류관리 > 창고이동 > 이동요청 > 이동요청입력(출력물 : 이동요청서)
- 저장 시 : “ > “ > 이동 > 이동 입력
- 상단 : 이동요청번호(스캔), 이동 일자(수정 가능), 출고창고 (수정 불가), 입고창고(수정 불가)
- 현물 스캔 시 의뢰량과 현재고를 비교해서 맞는 수량 출고량에 기입
- 컬럼 : 품번, 규격단위(Box, 필번, Size), 수량단위, 의뢰량, 출고량(입력)
4) 제품 기타 출고
- 물류관리 > 기타출고 > 기타출고요청입력(출력물 : 기타출고요청서-현재 바코드 없음)
- 저장 시 : “ > “ > 기타출고입력
- 상단 : 요청번호(스캔), 출고일자(수정 가능), 출고창고(수정 불가), 입고처(거래처)
- 컬럼 : 품번, 규격단위(Box, 필번, Size), 수량단위, 의뢰량, 출고량
5) 자재 기타 출고
- 현재 K-System에 없음. 메뉴 추가?해야됨.
- 제품 기타 출고와 동일하게 개발하되 출고유형이 달라 화면을 두개 분리하여 해야한다고함.
6) 자재 출고
- 의류관리 > 생산관리 > 자재출고 > 자재출고요청입력(생산)(출력물 : 자재출고요청서-현재 바코드 없음)
- 저장 시 : “ > “ > “ > 자재출고입력
- 상단 : 자재요청번호(스캔), 출고일자(수정 가능), 출고창고(수정 불가), 입고처(수정 불가)
- 컬럼 : 생산품번, 자재품번, 규격단위(Box, 필번, Size), 수량단위, 의뢰량, 출고량
7) 반품 입고 (반품 거래명세)
- 보류
8) 거래명세서
- 의류관리 > 매출관리 > 출하의뢰 > 출하의뢰입력(출력물 : 출하요청서)
- 저장 시 : “ > “ > 거래명세서 > 거래명세서입력
- 상단 : 출하의뢰번호(스캔), 거래명세일자(수정 가능), 거래처(수정 불가), 브랜드(수정 불가)
- 컬럼 : 품번, 규격단위(Box, 필번, Size), 수량단위, 의뢰량, 출고량(입력)
- 출하의뢰번호 스캔 > 각 행에의 송장번호 스캔하여 확인. 현물 스캔 X
- 출하의뢰번호를 스캔헀을때 출하 중단 상태일 경우 진행 Break
9) 재고 실사
- 컬럼 : 품번, 규격단위(Box, 필번, Size), 수량단위, 실사수량, 현재고
1-4. K-System 참고 화면, 컬럼 정의

## Slide 7
1. PDA 설계 및 개발
1-5. 사용 업체 구성도
아즈텍WB
(주)효림세울
계열사
아바몰리 AVA MOLLI
대리점(브랜드)

## Slide 8
1. PDA 설계 및 개발
1-6. 화면 스캐치
아즈텍WB
로고
아이디
administrator
비밀번호
***********
로그인
로그인
메인 메뉴

## Slide 9
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | 칼라리스 트위드 자켓_GY&BK
2 | 품번 | AEF-JKI110-14
3 | 규격 | AEF-JKI110-14
4 | 판매단위 | PCS
5 | 판매기준가 | 228,000
6 | 판매단가 | 216,600
7 | 수량 | 1
8 | 부가세포함 | TRUE
9 | 판매금액 | 196,909
10 | 부가세액 | 19,691
11 | 판매금액계 | 216,600
12 | 원화팬매금액 | 196,909
13 | 원화부가세액 | 19,691
14 | 원화판매금애계 | 216,600
15 | 기준단위 | PCS
16 | 창고 | 아바몰리효림창고
17 | 특이사항 | S/손민숙/010-1111-2222/도시광역시 구단구 동동동 507 금호 테크노밸리 152-1111//
18 | 운송장번호 | 6483-4981-1901
19 | 기타출고구분 | 
20 | 품목자산분류 | 제품
21 | 자산처리구분 | 내수매출계정
22 | 현재고 | 
23 | Lot No. | 
1. PDA 설계 및 개발
8) PDA 거래명세서
거래명세서
본사
*사업단위
2022-05-27
*명세일자
아바몰리
브랜드
무신사
거래처
202204300037
*출하의뢰번호
초기화
선택 행 삭제
수정 불가 (ReadOnly)
수정 가능
저 장
* : 필수 입력 부분
K-System 거래명세서입력
K-System 출하의뢰입력
컬럼 | 예시 데이터
수량 | 1
PDA
컬럼
의뢰량
품번
출고량
단위
규격
송장번호
1-6. 화면 스캐치
PDA 스캔 영역
선택 | 행번호 | 품번 | 규격 | 단위
 |  | 의뢰량 | 출고량 | 송장번호
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
저장 후 리스트 영역만 비우기

## Slide 10
초기화
선택 행 삭제
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | 퍼프소매OP_BEIGE
2 | 품번 | AEU-OPD502-10
3 | Lot No. | 
4 | 규격 | AEU-OPD502-10
5 | 단위 | PCS
6 | 이동수량 | 2
7 | 기준단위 | PCS
8 | 기준단위 수량 | 2
9 | 특이사항 | S2
10 | 품목내부코드 | 213,451
11 | 포장입출고내부키 | 5,283,011
1. PDA 설계 및 개발
3) PDA 이동 입력
이동입력
본사
*사업단위
2022-05-27
*이동일
동영텍스타일창고
* 입고창고
원사창고
* 출고창고
202204300037
*이동요청번호
저 장
K-System 이동입력
K-System 이동요청입력
컬럼 | 예시 데이터
수량 | 1
PDA
컬럼
의뢰량
품번
출고량
단위
규격
1-6. 화면 스캐치
*** 확인 필요 : 의류만 특이사항(사이즈)이 존재하고 원단, 원사는 없음
수정 불가 (ReadOnly)
수정 가능
* : 필수 입력 부분
PDA 스캔 영역
선택 | 행번호 | 품번 | 규격 | 단위
 |  | 품명 | 의뢰량 | 출고량
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
저장 후 리스트 영역만 비우기

## Slide 11
초기화
선택 행 삭제
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 작업지시번호 | 22FSS303SA-10
2 | 공정 | 중간검사
3 | 공정품명 | T/W ZENTRA
4 | 공정품번 | 22FSS303SA
5 | 공정품규격 | WO/52.1,PE/44.3,NY/2.4,PU/1.2 2/72X2/72,L/30,L/40
6 | 공정품단위 | YD
7 | 요청수량 | 113
8 | 출고수량 | 113
9 | 비고 | 직투입 2022-04-30 08:57:23.760
10 | 출고요청내부코드 | 375,793
11 | 출고요청순번 | 1
1. PDA 설계 및 개발
6) PDA 자재 출고
자재출고
본사
*사업단위
2022-05-27
*출고일
202204300037
*자재요청번호
저 장
K-System 자재출고입력
PDA
컬럼
의뢰량
출고량
단위
규격
1-6. 화면 스캐치
K-System 자재출고입력 – 작업 지시 정보
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 작업지시번호 | 22FSS303SA-10
2 | 자재명 | T/W MARTIN 72 4H MILLED(제직)
3 | 자재번호 | 22FSS303SA-J1
4 | 규격 | WO/52.1,PE/44.3,NY/2.4,PU/1.2 2/72X2/72,L/30,L/40
5 | 단위 | YD
6 | 요청수량 | 113
7 | 기출고수량 | 113
8 | 금회출고수량 | 113
9 | 출고창고 | 생지창고
10 | 현재고 | 0
11 | 완료여부 | (체크박스)
12 | 비고 | 
13 | Lot No. | 
14 | 필번 | 0008
15 | 구매입고량 | 0
K-System 자재출고입력 – 출고 자재
공정품번
자재품번
수정 가능
* : 필수 입력 부분
PDA 스캔 영역
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
선택 | 행번호 | 공정품번 | 규격 | 단위
 |  | 자재품번 | 의뢰량 | 출고량
저장 후 리스트 영역만 비우기

## Slide 12
초기화
선택 행 삭제
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | 52 TROPICAL(후염)
2 | 품번 | 22SWU650PA02NN
3 | 규격 | PE/50,WO/50 2/52X2/52
4 | 단위 | YD
5 | 수량 | 1
6 | 기타출고구분 | 01.AD 출고 (Confirm용)
7 | 기준단위 | YD
8 | 기준단위 수량 | 1
9 | 특이사항 | 미작반 성적서용도
10 | Lot No. | 
11 | 브랜드 | COMGEN
1. PDA 설계 및 개발
4) PDA 제품 기타 출고
제품기타출고
본사
*사업단위
2022-05-27
*출고일
에스앤에이
*입고처
제품창고(2층)
*출고창고
202205020008
*요청번호
저 장
K-System 제품 기타 출고 입력
품번
출고량
단위
규격
1-6. 화면 스캐치
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | BIELLA STRETCH-6A
2 | 품번 | 22SAZ106PA06AT
3 | 규격 | PE/48,WO/48,PU/4 L/30XL/85
4 | 단위 | YD
5 | 요청수량 | 4
6 | 기타출고구분 | 18.헹거작업용
7 | 기준단위 | YD
8 | 기준단위 수량 | 4
9 | Lot No | 
10 | 특이사항 | 224302
11 | 브랜드 | 
K-System 제품 기타 출고 요청 입력
PDA
컬럼
의뢰량
출고구분
수정 가능
* : 필수 입력 부분
PDA 스캔 영역
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
선택 | 행번호 | 품번 | 규격 | 단위
 |  | 출고구분 | 의뢰량 | 출고량
저장 후 리스트 영역만 비우기

## Slide 13
초기화
선택 행 삭제
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | 52 TROPICAL(후염)
2 | 품번 | 22SWU650PA02NN
3 | 규격 | PE/50,WO/50 2/52X2/52
4 | 단위 | YD
5 | 수량 | 1
6 | 기타출고구분 | 01.AD 출고 (Confirm용)
7 | 기준단위 | YD
8 | 기준단위 수량 | 1
9 | 특이사항 | 미작반 성적서용도
10 | Lot No. | 
11 | 브랜드 | COMGEN
1. PDA 설계 및 개발
5) PDA 자재 기타 출고
자재기타출고
본사
*사업단위
2022-05-27
*출고일
에스앤에이
*입고처
제품창고(2층)
*출고창고
202205020008
*요청번호
저 장
K-System 자재 기타 출고 입력
품번
출고량
단위
규격
1-6. 화면 스캐치
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품명 | BIELLA STRETCH-6A
2 | 품번 | 22SAZ106PA06AT
3 | 규격 | PE/48,WO/48,PU/4 L/30XL/85
4 | 단위 | YD
5 | 요청수량 | 4
6 | 기타출고구분 | 18.헹거작업용
7 | 기준단위 | YD
8 | 기준단위 수량 | 4
9 | Lot No | 
10 | 특이사항 | 224302
11 | 브랜드 | 
K-System 자재 기타 출고 요청 입력
PDA
컬럼
의뢰량
‘제품 기타 출고’와 ‘기타출고구분’의 데이터만 다르고 나머진 동일
수정 가능
* : 필수 입력 부분
PDA 스캔 영역
출고구분
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
선택 | 행번호 | 품번 | 규격 | 단위
 |  | 출고구분 | 의뢰량 | 출고량
저장 후 리스트 영역만 비우기

## Slide 14
초기화
선택 행 삭제
NO. | 컬럼명 | 예시 데이터
1 | 품목번호 | #TT-107, 25MM
2 | 품명 | 단추
3 | 규격 | 25MM
4 | 기준단위 | EA
5 | Box번호(필번) | 006
6 | 창고 | 원료창고
7 | 적재위치 | 007
8 | 수량(정량) | 1
9 | 중량(실량) | 1
10 | GrossQty | 2
11 | Stain | 1
12 | Shade | 
13 | 등급 | 
14 | 재고실사자 | 홍길동
15 | 비고 | 
16 | 라벨출력 | 
1. PDA 설계 및 개발
9) PDA 재고 실사
재고실사
본사
*사업단위
2022-05-27
*실사일
007
*적재위치
원사창고
*창고
#TT-107, 25MM
*품목번호
저 장
행번호 | 품번 | 규격 | 단위 | 현재고 | 실사 수량
K-System 재고실사등록
PDA
컬럼
품번
현재고
단위
규격
1-6. 화면 스캐치
실사수량
수정 가능
* : 필수 입력 부분
PDA 스캔 영역
화면 초기 상태로
(Reload)
선택된 행 일괄 삭제
저장 후 리스트 영역만 비우기
스캔 : 의류, 원단, 원사의 품목번호
- 의류 : 품번 + 사이즈
- 원단, 원사 : 품번

## Slide 15
1) 화면 컨셉 디자인
1-1) 현업 미팅 내용
- 현업은 SCM의 개념을 잘 모르는 상태
- 접근성 용이하게 개발
2) 설계
2-1) 화면 설계
- 개발 내역 정의
- 화면에 출력해야하는 데이터 정의
> K-System의 어떤 화면을 참고하여 SCM, 외주 생산 화면을 설계해야하는지 확인 및 정의
2-2) 데이터 처리 설계
- K-System API로 요청할 데이터 및 방식(POST, JSON...) 확인, 정리
> DB의 데이터를 조회, 저장, 삭제하는 쿼리/프로시저는 K-System에 존재
2-1. 설계 전 확인 및 정의가 필요한 내용
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발

## Slide 16
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
2-2. 설계 및 개발 진행 프로세스 계획
시작
- 개발 내역 정의
- 화면에 출력해야하는 데이터 정의
- 화면 스캐치
- K-System API로 요청할 데이터 및 방식 확인, 정리
* 차세대개발팀에 디자인 및 퍼블리쉬 요청
- 화면 스캐치, 현업의 디자인 요구사항 함께 전달
완료
- SCM, 외주 생산 개발
> 화면 스크립트 개발
> API 개발
- K-System API 개발
- SCM, 외주 생산 테스트
2022.06.14 시점

## Slide 17
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
2-3. 개발 리스트업 및 K-System 참고 화면, 컬럼 정의
1) 구매 발주 품목 조회
- K-System 의류관리 > 자재구매 > 구매발주 > 구매발주품목조회
- 접속자에 따라 구매 발주 품목 다르게 보여야함
- ‘중단’ 기능이 있어야함. (추가 설명 필요)
- 상단 (조회 조건 영역) : 사업단위, 발주일(From~To), 발주번호, 진행상태, 품목자산분류, 품명, 품번, 규격, 납품예정일(From~To)
- 컬럼 : 선택(체크박스), 중단(체크박스), 진행상태, 발주일, 발주번호, 구매거래처, 품번, 품명, 규격, 단위, 발주수량, 발주단가, 발주금액, 부가세, 금액계, 납품예정일, 납품수량, 미납수량, 납품금액, 창고, 비고, 사이즈, 색상, 사용부위
2) 구매 납품 등록
- K-System 의류관리 > 자재구매 > 구매입고 > 구매납품입력
- ‘1) 구매 발주 품목 조회’ 화면의 리스트를 더블 클릭하여 화면을 넘어와 입력 및 저장
3) 외주 생산 – 작업 지시 조회
- K-System 의류관리 > 생산관리 > 작업지시 > 작업지시조회
- ‘중단’ 기능 있어야함. (추가 설명 필요)
- 상단 (조회 조건 영역) : 사업단위, 작업예정일(From~To)(=납기일), 작업지시일(From~To)(=발주일=주문일), 진행상태, 작업지시번호, 생산부서, 공정, 제품명, 제품번호, 제품규격, 설비(외주)
- 컬럼 : 선택(체크박스), 중단(체크박스), 작업예정일, 작업지시번호, 진행상태, 사이즈, 공정, 제품명, 제품번호, 제품규격, 지시수량, 미진행수량, 생산수량, 양품수량, 불량수량, 작업지시일, 공정검사여부(체크박스), 특이사항, 생산계획번호
4) 외주 생산 – 작업 실적 입력
- K-System 의류관리 > 생산관리 > 작업실적 > 작업실적조회 (메뉴엔 없음. 화면 점프로 이동)
- ‘3) 외주 생산 – 작업지시 조회’ 화면의 리스트를 더블 클릭하여 화면을 넘어와 입력 및 저장

## Slide 18
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
1) SCM, 외주 생산
2-4. 화면 스캐치
로그인
SCM 시스템
외주 생산 관리 시스템
브라우저

## Slide 19
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
1) SCM, 외주 생산
2-4. 화면 스캐치
메인
A업체 김납품
신규 발주 내역 알림
발주 조회
납품 등록
납품 현황
No. | 공지사항 제목 | 등록일
1 | 공지사항 New | 2022-06-01
2 | 공지4 | 2022-05-23
3 | 공지사항3 | 2022-04-01
4 | 공지공지 | 2022-03-12
5 | Notice | 2022-02-05
클릭하여 화면 이동 불가능하고
프로세스 흐름을 표현하기 위함
* 공지사항
아이콘을 클릭하여 해당 화면으로 이동
외주 생산
지시 조회
실적 등록
입고 확인

## Slide 20
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
1) 구매 발주 품목 조회
2-4. 화면 스캐치
A업체 김납품
* 조회 조건
납품예정일
~
품명
구매거래처
미완료
진행상태
* 발주일
2022-06-01
2022-06-01
~
‘납품 등록’ 하고자하는 행 클릭 시 납품 등록을 할 수 있는 영역을 다이얼로그(Dialog)로 출력
품번
규격
No. | ㅁ 선택 | 중단 | 진행상태 | 발주일 | 발주번호 | 구매거래처 | 품번 | 품명 | 규격 | 단위 | 발주수량 | 발주단가 | 발주금액 | 부가세 | 금액계 | 납품예정일 | 납품수량 | 미납수량 | 납품금액 | 창고 | 비고 | 사이즈 | 색상 | 사용부위
1 |  |  | 작성 | 2022-06-01 | 202206010005 | 진흥 | 가공, 750싱글 | 가공 |  | YD | 55 | 2,000 | 50,300 | 5,030 | 55,330 | 2022-06-02 | 55 | 0 | 55,330 | 아바몰리자재창고 | 비고 |  |  | 블랙 750 싱글본
2 |  |  | 작성 | 2022-06-02 | 202206020001 | 동양S | H500/2H | 봉사 | 2M | 콘 | 40 | 1,300 | 21,000 | 2,100 | 23,100 | 2022-06-04 | 38 | 2 | 19,100 | 아바몰리자재창고 |  |  | #BLACK | 
3 |  |  | 작성 | 2022-06-03 | 202206030004 | 동양S | 20’ S/3H | 봉사 | 700M | 콘 | 15 | 1,920 | 12,000 | 1,200 | 13,200 | 2022-06-05 | 15 | 0 | 13,200 | 아바몰리자재창고 |  |  | E매칭(BK) | 
- 납품 등록 방법 : 다이얼로그
조회

## Slide 21
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
2) 납품 등록
2-4. 화면 스캐치
A업체 김납품
* 조회 조건
납품예정일
~
품명
구매거래처
미완료
진행상태
* 발주일
2022-06-01
2022-06-01
~
품번
규격
No. | 선택 | 중단 | 진행상태 | 발주일 | 발주번호 | 구매거래처 | 품번 | 품명 | 규격 | 단위 | 발주수량 | 발주단가 | 발주금액 | 부가세 | 금액계 | 납품예정일 | 납품수량 | 미납수량 | 납품금액 | 창고 | 비고 | 사이즈 | 색상 | 사용부위
계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 6,320 | 83,390 | 8,339 | 93,032 |  | 121 | 2 | 91,032 |  |  |  |  | 
1 |  |  | 작성 | 2022-06-01 | 202206010005 | 진흥 | 가공, 750싱글 | 가공 |  | YD | 55 | 2,000 | 50,300 | 5,030 | 55,330 | 2022-06-02 | 55 | 0 | 55,330 | 아바몰리자재창고 | 비고 |  |  | 블랙 750 싱글본
2 |  |  | 작성 | 2022-06-02 | 202206020001 | 동양S | H500/2H | 봉사 | 2M | 콘 | 40 | 1,300 | 21,000 | 2,100 | 23,100 | 2022-06-04 | 38 | 2 | 19,100 | 아바몰리자재창고 |  |  | #BLACK | 
3 |  |  | 작성 | 2022-06-03 | 202206030004 | 동양S | 20’ S/3H | 봉사 | 700M | 콘 | 15 | 1,920 | 12,000 | 1,200 | 13,200 | 2022-06-05 | 15 | 0 | 13,200 | 아바몰리자재창고 |  |  | E매칭(BK) | 
사업단위
특이사항
납품 등록
납품일
납품번호
납품부서
납품담당자
구매거래처
금액
금액총계
부가세계
No. | 선택 | 품명 | 품번 | 규격 | 단위 | 납품수량 | 단가 | 금액 | 부가세 | 금액계 | 창고 | 비고
1 |  | 해리감 | 트리코트 스미스 58” | 58” | YD | 32 | 1,150 | 40,480 | 36,700 | 2,2010 | 골프자재창고 | 
2 |  | 해리감 | 트리코트 스미스 58” | 58” | YD | 22 | 1,150 | 60,480 | 6,700 | 2,2010 | 골프자재창고 | 
3 |  | 해리감 | 트리코트 스미스 58” | 58” | YD | 12 | 1,050 | 50,480 | 36,700 | 2,2010 | 골프자재창고 | 
다이얼로그로 납품 등록 폼을 띄워 입력
Click
Dialog
초기화
저장
행 삭제
조회
입력/수정 이전 상태로
선택 행 삭제

## Slide 22
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
3) 납품 현황
2-4. 화면 스캐치
A업체 김납품
* 조회 조건
납품예정일
~
품명
구매거래처
완료
진행상태
* 발주일
2022-06-01
2022-06-01
~
‘구매 발주 품목 조회’ 화면과 기본으로 설정되는 진행상태 조회 조건을 제외하곤 동일.
품번
규격
No. | 선택 | 중단 | 진행상태 | 발주일 | 발주번호 | 구매거래처 | 품번 | 품명 | 규격 | 단위 | 발주수량 | 발주단가 | 발주금액 | 부가세 | 금액계 | 납품예정일 | 납품수량 | 미납수량 | 납품금액 | 창고 | 비고 | 사이즈 | 색상 | 사용부위
계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 | 6,320 | 83,390 | 8,339 | 93,032 |  | 121 | 2 | 91,032 |  |  |  |  | 
1 |  |  | 작성 | 2022-06-01 | 202206010005 | 진흥 | 가공, 750싱글 | 가공 |  | YD | 55 | 2,000 | 50,300 | 5,030 | 55,330 | 2022-06-02 | 55 | 0 | 55,330 | 아바몰리자재창고 | 비고 |  |  | 블랙 750 싱글본
2 |  |  | 작성 | 2022-06-02 | 202206020001 | 동양S | H500/2H | 봉사 | 2M | 콘 | 40 | 1,300 | 21,000 | 2,100 | 23,100 | 2022-06-04 | 38 | 2 | 19,100 | 아바몰리자재창고 |  |  | #BLACK | 
3 |  |  | 작성 | 2022-06-03 | 202206030004 | 동양S | 20’ S/3H | 봉사 | 700M | 콘 | 15 | 1,920 | 12,000 | 1,200 | 13,200 | 2022-06-05 | 15 | 0 | 13,200 | 아바몰리자재창고 |  |  | E매칭(BK) | 
조회
‘납품 등록’ 다이얼로그(Dialog) 띄우기

## Slide 23
No. | 작업지시번호 | 제품명 | 제품번호 | 제품규격 | 공정 | 단위 | 사이즈 | 작업지시수량 | 생산수량 | 불량수량 | 양품수량 | 입고창고 | 제작구분 | 설비(외주) | 작업구분 | 특이사항
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
4) 외주 생산 지시 조회
2-4. 화면 스캐치
A업체 김납품
‘실적 등록’ 하고자하는 행 클릭 시 실적 등록을 할 수 있는 화면으로 점프
- 실적 등록 방법 : 다른 화면으로 이동
조회
Double Click
* 조회 조건
발주일
~
품명
진행상태
본사
* 사업단위
* 납기일
2022-06-01
2022-06-01
~
품번
규격
작업지시번호
생산부서
공정

## Slide 24
No. | 작업지시번호 | 제품명 | 제품번호 | 제품규격 | 공정 | 단위 | 사이즈 | 작업지시수량 | 생산수량 | 불량수량 | 양품수량 | 입고창고 | 제작구분 | 설비(외주) | 작업구분 | 특이사항
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
5) 외주 생산 실적 등록
2-4. 화면 스캐치
A업체 김납품
생산부서
본사
* 사업단위
No. | 불량유형 | 불량수량 | 비고
1 |  |  | 
2 |  |  | 
3 |  |  | 
Splitter
1(작업지시) : N(불량)
Click
: 해당 행의 불량 유형 출력
초기화
저장
삭제
행 삭제
작업일
입력/수정 이전 상태로
저장 후 리스트 유지
조회

## Slide 25
2. SCM + 외주 생산 설계 및 개발
6) 외주 납품 현황
2-4. 화면 스캐치
No. | 작업지시번호 | 제품명 | 제품번호 | 제품규격 | 공정 | 단위 | 사이즈 | 작업지시수량 | 생산수량 | 불량수량 | 양품수량 | 입고창고 | 제작구분 | 설비(외주) | 작업구분 | 특이사항
1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A업체 김납품
‘실적 등록’ 화면으로 점프
조회
Double Click
* 조회 조건
발주일
~
품명
진행상태
본사
* 사업단위
* 납기일
2022-06-01
2022-06-01
~
품번
규격
작업지시번호
생산부서
공정
외주 생산 지시 조회 화면과 기본으로 설정되는 진행상태 조회 조건을 제외하곤 동일.

## Slide 26
AZtech (아즈텍) 프로세스
-> API(사방넷, K-System) + K-System + PDA(Web Service)
사방넷
* 주문 통합 관리
- 품목, 재고 등 기준 정보 ERP와 연동
주문등록
출하의뢰
거래명세
SCM
[ SCM ]
* 납품
- 구매/외주 발주
자재창고
생산
택배사
* 상품 상세 정보,
재고 등 정보 송/수신
* 주문 가져오기
쇼핑몰A
쇼핑몰B
쇼핑몰C
쇼핑몰D
API
* 신규 주문 가져오기,
품목 및 재고 전송
생산계획
BOM
자재소요계획
[ PDA ]
> 구매 입고
[ PDA ]
> 자재 출고
> 자재 기타
출고
제품창고
[ PDA ]
> 생산 입고
- 외주 생산
고객
[ PDA ]
> 창고 적재 위치 이동
> 이동(사업장간)
> 거래명세서
> 기타 출고
글자 색상
: 개발 (PDA, SCM, API)
* 배송, 반품
[ PDA ]
> 반품 입고
출하의뢰서
(주문서)
[ PDA ]
> 거래명세서
* 물류 이동
* 주문서 등록
(= 출하의뢰
엑셀 업로드)
* 송장 전송
-
-
* 송장 번호
업데이트
K-System
l
l
ㅡ
* 재고 확인
- 재고 부족 시 생산
Version 2.3
API
RPA 추가 필요

## Slide 27
K-System
Server
DB - MSSQL
Client
Web Application Server
API
Request / Response
Client
K-System
PDA + SCM
K-System <-> PDA 간 API

## Slide 28
사방넷
K-System
택배사
1. 출하의뢰 화면에서 리스트 다운로드
1. 출하의뢰 데이터 엑셀 편집하여 업로드
- 전화면호+성명+주소

## Slide 29
(스캔)
출하의뢰번호
(스캔)
송장번호
(스캔)
의류-1
(스캔)
의류-2
(스캔)
의류-...
(스캔)
의류-n
Proc
click
(스캔)